开封文化艺术职业学院文件

汴文艺院文〔2016〕80号

消防安全专项治理工作方案

为切实加强我院消防安全工作，有效预防和杜绝各类火灾事故，确保全院安全、和谐、稳定，根据省教育厅、公安厅联合下发的《全省学校消防安全专项治理工作方案》的要求和近期消防检查工作部署，结合我院实际，2016年9月1日至10月31日在全院开展消防安全专项治理，特制订本方案。

一、目标任务

以消防工作的法律法规为指导，坚持“标本兼治、重在治本”的原则，采取自查和学院消防安全专项治理领导小组检查的方法，迎接公安消防部门以及教育主管部门10月份的检查。深入排查院内火灾隐患，及时发现并整治学院日常消防安全管理工作中存在的薄弱环节，加大消防设施、设备、器材配备和日常管理维护力度，落实各项消防安全工作措施，建立和完善消防安全管理长效机制，提高学校师生员工防控火灾的意识，改善校园消防安全环境，确保学院财产和师生生命安全。

二、组织领导

学院成立消防安全专项治理工作领导小组，领导小组下设办公室，统一组织和协调学院火灾隐患排查整治工作。

领导小组成员：
        组      长：周保平
        副  组  长：乔  木

组      员：杨  磊   王  森   杨  力

杜普宏   宋  彤

办公室主任：杨  磊

三、整治范围

学院教学楼、办公楼、阶梯教室、图书馆、餐厅、学生宿舍、实验室、财务室、保管室、多媒体教室、电工房、电脑机房、消防控制室、泵房等各种人员密集场所。

四、整治内容

总务处、膳管处、图书馆、现代教育技术中心、学生处、电子信息系等部门为重点检查部门。以下内容请各部门认真对照，切实履行起自查职责，认真开展巡查。

(一)建筑情况

1、建筑用途是否符合有关法律法规规定，在建、在修施工场所是否落实防火措施、管理制度和操作规程。

2、建筑是否依法经消防设计审核，消防验收和使用前消防安全检查是否合格，是否存在建筑设施未经消防部门验收就擅自投入使用的情况。

3、室内装修装饰材料是否符合消防安全要求，使用外墙保温材料的建筑防火性能是否符合消防安全要求。

4、是否擅自改变建筑防火分区，高层建筑管道井封堵等竖向防火分隔措施是否落实。

(二)消防设施

1、疏散通道和安全出口是否畅通，防烟、封闭楼梯间是否保持原验收合格状态，是否安装应急照明灯和疏散指示标志，运行是否正常。

2、室内外消防栓、水袋、高压枪头是否齐全，栓口是否可以出水。

3、火灾报警系统、防火帘、泵房、防烟排烟系统或自动喷水系统等消防设施是否运行正常。

4、消防控制室设备运行是否正常。

5、灭火器材、设施设备配备是否符合规定。

(三)日常管理

1、根据《高等学校消防安全管理规定》，部门行政领导是消防安全工作第一责任人。主管副职是消防安全工作管理人。消防安全工作责任人、消防安全工作管理人员是否明确并履行消防安全职责。

2、用火、用电、用气、用油等消防管理制度和消防设施设备定期维护、检测制度是否健全和落实。

3、消防安全“四个能力”(检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力)建设是否开展。

4、是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织开展演练。

5、用电线路是否存在老化和乱接乱搭现缘，是否存在布线不合理或未采取套管护线措施，插座、开关、电表等是否敷设在木质可燃物上。

6、食堂液化气钢瓶、管道是否合格，钢瓶与灶头明火距离是否过近，灶台排油管道是否定期清理。仓库、实验室是否对易燃易爆等危化物品进行妥善管理并落实双人双锁制度。

7、学生宿舍是否违规使用热得快、电炉等大功率电器，是否私拉乱扯电源线路，是否违规占用应急灯电源等。

(四)灭火救援条件

1、消防车通道是否畅通并符合登高作业等使用要求。

2、消防器材是否足额配置，放置位置是否合理，是否存在过期失效，是否配备正确的消防设施等。

3、消防水泵结合器是否好用。

4、教学楼、学校宿舍门窗上是否设置防盗网、铁门、铁栅栏等影响逃生和灭火救援的障碍物。

5、是否成立志愿消防队伍，队伍不少于6人。

五、整治时限

2016年9月1日起至10月31日止。

六、实施步骤

1、动员部署阶段(9月15日前)。制定《开封文化艺术职业学院消防安全专项治理工作方案》明确专项整治工作目标任务。全院各部门成立专项治理工作领导机构，制定实施方案，全面动员，层层发动，及时部署专项治理工作。

2、摸底排查阶段(9月1日至9月30日)。各部门要组织力量，对所属各类场所进行全面排查，不放过任何一处隐患，要对隐患进行全面评估，分出轻重缓急，将排查情况登记造册，建立台账，并于9月30日前将《消防安全专项治理隐患统计表》盖章报院保卫处。在排查的同时，要加强消防安全法律法规、知识技能的宣传教育和培训。

3、全力整治阶段(10月1日至10月15目)。各部门根据排查出的隐患，按照消防安全专项治理领导小组的指导意见和要求，制定整改方案，由院总务处按规定时限整改到位。对客观条件限制一时无法整改到位的，要采取有效措施，防止校园火灾事故发生。

4、检查验收阶段(10月16日至10月31日)。各部门在9月30日前完成自检自查，并及时将《开展消防安全专项整治情况记录表》报学院保卫处。学院将于10月中旬组成检查验收工作组，对各部门的整治情况进行检查验收。

七、工作要求

1、强化领导，落实责任。全院各部门要站在贯彻落实科学发展观和构建和谐社会的高度，以对学院财产和师生员工生命安全高度负责的态度，充分认识做好消防安全专项治理工作的重要性和必要性，加强领导，周密部署，落实责任，确保专项治理工作有效开展。

2、强势宣传，营造氛围。要利用校园广播、宣传橱窗、大屏幕、校报校刊等多种载体，向师生员工广泛宣传开展消防安全专项治理的重要意义，营造良好氛围。要以召开“学习消防知识、增强安全意识”主题班会，和“三个一”活动：即上一堂“消防课”、开展一次全校“消防疏散演练”和布置一份“假期消防安全作业”以及举办专题讲座等方式，积极开展消防安全知识培训，不断提升师生员工自护自救能力。在9月30日前，有关活动图片和材料报院保卫处。

3、开展“消防进军训”活动。开展不少于4个学时的消防安全教育，邀请消防部门指导制定消防教育计划，重点抓好消防常识课、组织灭火疏散逃生演练、参观消防队、参加消防安全实践等主题教育活动。

4、严格排查，消除隐患。各部门要严格开展拉网式、地毯式排查。排查出来的隐患要结合学院实际，制定切实可行的整改方案，安排专人负责，及时消除各类火灾隐患，确保整治工作不走过场，不流于形式。

5、对活动推进不力、检查成效不明显的消防主体责任人，要提请院长约谈。本次消防安全专项治理活动结果纳入绩效考核和平安建设考核工作。

2016年9月14日